**Пояснительная записка**

**о реализации подпрограммы государственной программы Чеченской Республики «Развитие культуры и туризма в Чеченской Республике» на 2014-2020 годы.**

 ***за 2018 года***

1. Наименование подпрограммы:

- Подпрограмма 5 «Сохранение объектов культурного наследия Чеченской Республики»; - Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы

«Развитие культуры и туризма в Чеченской Республике» в сфере охраны

объектов культурного наследия».

2. Ответственный исполнитель (соисполнители):

Министерство культуры Чеченской Республики, Комитет Правительства Чеченской Республики по туризму, Комитет Правительства Чеченской Республики по охране и использования культурного наследия далее (Комитет).

3. Сведения об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу:

Постановление Правительства Чеченской Республики от 10.12.2018 № 287 «О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013года. № 336».

4. Сведения о количестве подпрограмм:

Государственная программа включает шесть подпрограмм:

5. Сведения о заключенных соглашениях в разрезе подпрограмм:

За отчетный период в рамках государственной подпрограммы соглашения не заключены.

6. Подпрограмма нуждается (не нуждается) в корректировке:

7. Сведения о запланированном объеме финансирования на отчетный период:

За отчетный период на реализацию мероприятий подпрограммы 5 выделено 0,0 рублей, подпрограммы 6 выделено 13.471 млн. рублей из них средства:

 федерального бюджета - 1.923 млн. рублей;

 республиканского бюджета - 11,548 млн. рублей;

 муниципальных источников – 0.0 млн. рублей;

 внебюджетных источников - 0.0 млн. рублей.

8. Сведения о фактических расходах за отчетный период, всего – 13.471 млн. рублей (91 % от годового объема 14,882 млн. рублей), из них средства:

 федерального бюджета - 1,923 млн. рублей;

 республиканского бюджета - 11,548 млн. рублей;

 муниципальных источников - 0.0 млн. рублей;

 внебюджетных источников - 0.0 млн. рублей.

**Подпрограмма 5** «Сохранение объектов культурного наследия
Чеченской Республики» за отчетный период освоено 0,0 млн. рублей из запланированного планового годового показателя 0,0 рублей, что составляет 0,0 %.

В рамках подпрограммы предусмотрено 4 мероприятия. Решение всех основных мероприятий невозможно из-за отсутствия финансирования.

В сфере сохранения объектов культурного наследия Комитетом проведена следующая работа, не требующая дополнительного финансирования;

 **Основное мероприятие 1**. Государственная охрана объектов культурного наследия.

- Государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе принятие решения о включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия или об отказе во включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия, формирование и ведение перечня выявленных объектов культурного наследия, формирование и ведение Единого реестра;

За отчетный период выявлено 287 объектов культурного наследия.

**Организация проведения историко-культурной экспертизы**;

- за отчетный период проводились 4 государственные историко-культурные экспертизы; 2 акта государственной историко-культурные экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия; 1 акт государственной историко-культурной экспертизы о включении выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия; 1 акт государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения.

**Основное мероприятие 2.** Сохранение объектов культурного наследия;

 - обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия (консервация, ремонт, реставрация, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ);

Работы не проводились.

- Мониторинг современного состояния и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Чеченской Республики.

 Проведено 119 выездных мероприятий по контролю за состоянием и систематическому наблюдению в отношении объектов культурного наследия, проверка качества проводимых реставрационных работ на объектах культурного наследия «Боевая башня у подножья мыса, развалины Малхиста» ЧР Итум-Калинский район, верховье реки Чанты-Аргун и Боевая башня (Хачаройская) Чеченская Республика, Итум-Калинский район, с. Ведучи (бывш. хут. Гамх).

**Основное мероприятие 3**. Популяризация объектов культурного наследия;

- популяризация объектов культурного наследия, через стимулирование развития культурно-познавательного туризма при обеспечении мер по сохранности объектов культурного наследия;

- информационное обеспечение популяризации объектов культурного наследия.

 В целях популяризации объектов культурного наследия проведено 15 мероприятий, на ЧГТРК Грозный и официальном сайте Комитета в сети Интернет: www.nasledie95.ru (постоянно) ведется информирование граждан о деятельности Комитета по всем направлениям».

**Основное мероприятие 4.** Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере охраны объектов культурного наследия на территории Чеченской Республики.

 **Подпрограмма 6** «Обеспечение реализации государственной программы

«Развитие культуры и туризма в Чеченской Республике» в сфере охраны объектов культурного наследия»:

 - из регионального бюджета за отчетный период освоено 11,548 млн. рублей из запланированного планового годового показателя 12,329 млн. рублей, что составляет 93 %.

 - из федерального бюджета за отчетный период освоено 1,923 млн. рублей из запланированного годового показателя 2,552 млн. рублей, что составляет 75 %.

В рамках подпрограммы было предусмотрено 4 мероприятия. В ходе выполнения основных мероприятий будет реализоваться текущая деятельность Комитета.

**Основное мероприятие 1.** Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной деятельности.

-кадровое, административно-правовое, материально-техническое и информационное обеспечение деятельности и выполнение функций Комитета Правительства Чеченской Республики по охране и использованию культурного наследия;

 проведена следующая работа: кадровое, материально-техническое, административно-правовое, информационное и хозяйственное обеспечение деятельности Комитета Правительства Чеченской Республики по охране и использования культурного наследия.

**Основное мероприятие 2**. Руководство и управление в сфере установленных функций.

мероприятия Комитета Правительства Чеченской Республики по охране и использованию культурного наследия.

**Основное мероприятие 3.** Совершенствование механизмов территориального, межведомственного, межрегионального и международного взаимодействия в сфере охраны объектов культурного наследия;

Не проводились.

**Основное мероприятие 4.** Осуществление государственного надзора соблюдения законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия Чеченской Республики.

- оформление охранных обязательств на объекты культурного наследия, расположенных на территории Чеченской Республики;

За отчетный период заключено 43 охранное обязательство.

8. Сведения о количестве созданных рабочих мест в отчетном периоде (постоянные/временные): в отчетном периоде рабочие места не созданы.