**Пояснительная записка**

**о реализации подпрограммы государственной программы Чеченской Республики «Развитие культуры и туризма в Чеченской Республике» на 2014-2020 годы.**

 ***за 2019 год***

1. Наименование подпрограммы:

- Подпрограмма 5 «Сохранение объектов культурного наследия Чеченской Республики»; - Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственной программы

«Развитие культуры и туризма в Чеченской Республике» в сфере охраны

объектов культурного наследия».

2. Ответственный исполнитель (соисполнители):

Министерство культуры Чеченской Республики, Комитет Правительства Чеченской Республики по туризму, Комитет Правительства Чеченской Республики по охране и использования культурного наследия далее (Комитет).

3. Сведения об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу:

Постановление Правительства Чеченской Республики от 26.12.2019 № 296 «О внесении изменений в постановление Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013года. № 336».

4. Сведения о количестве подпрограмм:

Государственная программа включает шесть подпрограмм:

5. Сведения о заключенных соглашениях в разрезе подпрограмм:

За отчетный период в рамках государственной подпрограммы заключено «Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чеченской Республики».

6. Подпрограмма нуждается (не нуждается) в корректировке:

7. Сведения о запланированном объеме финансирования на отчетный период:

За отчетный период на реализацию мероприятий

**подпрограммы 5 выделено** 6 345,8 млн. рублей:

 федерального бюджета - 3 920,0 млн. рублей;

 республиканского бюджета - 2 425,8 млн. рублей;

 муниципальных источников – 0.0 млн. рублей;

 внебюджетных источников - 0.0 млн. рублей.

**подпрограммы 6 выделено** 12 881,2 млн. рублей из них средства:

 федерального бюджета - 0,231 млн. рублей;

 республиканского бюджета - 12 650,1 млн. рублей;

 муниципальных источников – 0.0 млн. рублей;

 внебюджетных источников - 0.0 млн. рублей.

8. Сведения о фактических расходах за отчетный период **подпрограммы 5**, всего – 4355,6 млн. рублей (68,6 % от годового объема 6 345,8 млн. рублей), из них средства:

 федерального бюджета - 3 920,0 млн. рублей;

 республиканского бюджета - 0,436 млн. рублей;

 муниципальных источников - 0.0 млн. рублей;

 внебюджетных источников - 0.0 млн. рублей.

Сведения о фактических расходах за отчетный период **подпрограммы 6**, всего – 12 398.6 млн. рублей (96,2 % от годового объема 12 881,2 млн. рублей), из них средства:

 федерального бюджета - 0,231 млн. рублей;

 республиканского бюджета - 12.399 млн. рублей;

 муниципальных источников - 0.0 млн. рублей;

 внебюджетных источников - 0.0 млн. рублей.

**Подпрограмма 5** «Сохранение объектов культурного наследия
Чеченской Республики» за отчетный период освоено 4355,6 млн. рублей из запланированного планового годового показателя 6 345,8 млн. рублей, что составляет 68,6 %.

В рамках подпрограммы предусмотрено 4 мероприятия. Решение всех основных мероприятий невозможно из-за отсутствия финансирования.

В сфере сохранения объектов культурного наследия Комитетом проведена следующая работа, не требующая дополнительного финансирования;

 **Основное мероприятие 1**. Государственная охрана объектов культурного наследия.

- Государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе принятие решения о включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия или об отказе во включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия, формирование и ведение перечня выявленных объектов культурного наследия, формирование и ведение Единого реестра;

За отчетный период выявленных объектов культурного наследия не зарегистрировано.

- Организация проведения историко-культурной экспертизы;

За отчетный период проводилось 19 согласований научно проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

**Основное мероприятие 2.** Сохранение объектов культурного наследия;

 - обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия (консервация, ремонт, реставрация, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ);

 В рамках реализации мероприятий, направленных на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объектов культурного наследия, за отчетный период проведены ремонтно-реставрационные работы на 3 объектах культурного наследия памятниках Великой Отечественной войны (Надтеречный район, с. Надтеречное, Грозненский район, ст. Петропавловская, Ачхой-Мартановский район, с. Давыденко).

- Мониторинг современного состояния и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Чеченской Республики.

 В целях обследования и контроля за состоянием объектов культурного наследия, находящихся на территории Чеченской Республики проведено 113 выездных мероприятия.

**Основное мероприятие 3**. Популяризация объектов культурного наследия;

- популяризация объектов культурного наследия, через стимулирование развития культурно-познавательного туризма при обеспечении мер по сохранности объектов культурного наследия;

- информационное обеспечение популяризации объектов культурного наследия.

В целях популяризации и пропаганды объектов культурного наследия созданы страницы в «Инстаграм», «Фейсбук» и «ВКонтакте», в которых публикуется информация о деятельности Комитета, иллюстративный материал о наиболее интересных памятниках истории и культуры, свежие новости, фото-видеоматериалы.

 На официальном сайте Комитета в сети Интернет: www.naslediechr.ru (постоянно) ведется информирование граждан о деятельности Комитета по всем направлениям».

**Основное мероприятие 4.** Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере охраны объектов культурного наследия на территории Чеченской Республики.

Всего разработано и утверждено 38 нормативных актов из них 31приказ по профильной деятельности Комитета.

 **Подпрограмма 6** «Обеспечение реализации государственной программы

«Развитие культуры и туризма в Чеченской Республике» в сфере охраны объектов культурного наследия» за отчетный период освоено 12 398.6 млн. рублей из запланированного планового годового показателя 12 881,2 млн. рублей, что составляет 96,2 %.

В рамках подпрограммы было предусмотрено 4 мероприятия. В ходе выполнения основных мероприятий будет реализоваться текущая деятельность Комитета.

**Основное мероприятие 1.** Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной деятельности.

-кадровое, административно-правовое, материально-техническое и информационное обеспечение деятельности и выполнение функций Комитета Правительства Чеченской Республики по охране и использованию культурного наследия;

 проведена следующая работа: кадровое, материально-техническое, административно-правовое, информационное и хозяйственное обеспечение деятельности Комитета Правительства Чеченской Республики по охране и использования культурного наследия.

**Основное мероприятие 2**. Руководство и управление в сфере установленных функций.

мероприятия Комитета Правительства Чеченской Республики по охране и использованию культурного наследия.

**Основное мероприятие 3.** Совершенствование механизмов территориального, межведомственного, межрегионального и международного взаимодействия в сфере охраны объектов культурного наследия;

Проведено 4 мероприятия по межведомственной региональной рабочей группы по координации работы по пресечению, предупреждению и профилактике нарушений федерального законодательства об охране объектов культурного наследия.

**Основное мероприятие 4.** Осуществление государственного надзора соблюдения законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия Чеченской Республики.

- оформление охранных обязательств на объекты культурного наследия, расположенных на территории Чеченской Республики;

За отчетный период заключено 61 охранных обязательств.

8. Сведения о количестве созданных рабочих мест в отчетном периоде (постоянные/временные): в отчетном периоде рабочие места не созданы.